## Planificación principal
Semanas
Sprint | Historias de usuario | Número | Tareas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1. Solicitud | Ingresar datos necesarios para el documento de solicitud de fondos
Ingresar el rango de tiempo en que ocurre el evento
Ingresar a los participantes de un nuevo evento
2. Solicitud, Resolución y panel de ayuda | Realizar el documento de solicitud de fondos por rendir del evento
CRUD de bodega de documentos
Manual de usuario
Documentación de ayuda
3. Búsqueda | Busqueda de resoluciones por fecha o por numero de resolución
4. Usuario | Añadir nuevos usuarios
Cuenta administrador
Cuentas para federación y CCAA
5. Documentación | Ingresar datos de un documento
Ingresar los gastos incurridos de un evento a una rendición
Validar que las boletas y/o facturas ingresadas estén dentro del periodo del evento
Adjuntar copias digitales en formato PDF de los documentos solicitados en la rendición (boleta y/o factura)
Categorizar boletas
6. Rendición | Visualizar la cantidad de dias disponibles para realizar una rendición
Visualizar información de la rendición
Obtener un listado de documentos que se deben adjuntar
Exportar a un excel una rendición
Editar una rendición en caso de ser rechazada por errores
7. Detalles | Respaldar rendiciones anteriores finalizadas
Visualizar y editar rendiciones sin terminar
Visualizar el estado de un fondo por rendir

## Planificación modificada
Semanas
Sprint | Historias de usuario | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
[9 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-08 | 2019-04-15 | 2019-04-22 | 2019-04-29 | 2019-05-06 | 2019-05-13 | 2019-05-20 | 2019-05-27 | 2019-06-03 | 2019-06-10 | 2019-06-17
1. Solicitud | Ingresar datos necesarios para el documento de solicitud de fondos | 100
| Ingresar el rango de tiempo en que ocurre el evento |  |  | 100
| Ingresar a los participantes de un nuevo evento |  |  | 100
2. Solicitud y Resolución | Realizar el documento de solicitud de fondos por rendir del evento |  |  |  |  | 80
| Aceptar Solicitud y agregar Resolución | [5 empty] | 70
| Subir una copia del documento de resolución | [5 empty] | 70
3. Búsqueda | Busqueda de resoluciones por fecha o por numero de resolución | [6 empty] | 100
4. Rendición | Visualizar la cantidad de dias disponibles para realizar una rendición
Visualizar información de la rendición
Obtener un listado de documentos que se deben adjuntar
Exportar a un excel una rendición
Editar una rendición en caso de ser rechazada por errores
Ingresar datos de un documento
Ingresar los gastos incurridos de un evento a una rendición
Validar que las boletas y/o facturas ingresadas estén dentro del periodo del evento
Categorizar boletas
Pruebas de usabilidad
Modificar documentación de memoria
5. Usuario | Cuenta administrador
Añadir nuevos usuarios
| Cuentas para federación y CCAA | [7 empty] | 2019-04-29: 100
Modificar documentación de memoria
6. Documentación y Panel de Ayuda | Adjuntar copias digitales en formato PDF de los documentos solicitados en la rendición (boleta y/o factura)
CRUD de bodega de documentos
Manual de usuario
Documentación de ayuda
Modificar documentación de memoria
7. Detalles | Respaldar rendiciones anteriores finalizadas
Visualizar y editar rendiciones sin terminar
Visualizar el estado de un fondo por rendir
Modificar documentación de memoria